REQUISITOS GIROS PROYECTOS FONDEF

- Primer desembolso o transferencia de fondos:

- La Resolución que aprueba el Convenio suscrito entre CONICYT y la(s) Institución(es) Beneficiaria(s) del Proyecto, deberá(n) estar completamente tramitada(s).

- Cada una de las Instituciones Beneficiarias deberán informar a FONDEF el número de la Cuenta Corriente Bancaria Exclusiva que utilizará para gestionar los fondos del Proyecto.

- Cada una de las Instituciones Beneficiarias Privadas deberá enviar a FONDEF un documento en garantía (Póliza de Seguro o Boleta de Garantía) a satisfacción y a nombre de CONICYT, por el fiel uso de los recursos que le serán transferidos. Esta garantía debe ser tomada por el monto del giro y tener una vigencia de 14 meses.

- Las Instituciones Beneficiarias Públicas, no están obligadas a tomar  garantías.

- Siguientes desembolsos o transferencias de fondos:

- El Proyecto debe tener gastos declarados y aprobados en plataforma, además de haber rendido los mismos al Sub-Departamento Control de Rendiciones por un mínimo del 60% del giro anterior entregado.

- Los hitos y/o resultados técnicos comprometidos en el Proyecto para el período  deberán haber sido alcanzados y declarados en la Plataforma de seguimiento y control.

- El Proyecto no deberá estar en situación de Alerta o Suspendido.

- La Beneficiaria, si es única, o todas las Beneficiarias, si son varias, del Proyecto deberá(n) haber enterado los aportes de recursos propios y de la empresas y/u otras  entidades asociadas comprometidos para el Proyecto de acuerdo al cronograma de aportes vigente.

- Los informes de avance técnico y financiero-contables del Proyecto deberán haber sido aprobados por FONDEF.

- En el evento que una parte de los fondos no haya sido rendida, para obtener una nueva transferencia o desembolso, la Institución Beneficiaria Privada deberá tomar una garantía  por el monto no rendido por un plazo de 6 meses.

- Para la nueva transferencia de fondos la Institución Beneficiaria Privada, deberá tomar previamente una garantía por el fiel uso de los recursos a nombre de CONICYT, equivalente al monto del desembolso o transferencia y por el período de ejecución restante, más 5 meses. Podrá sumar a esta garantía el monto indicado en el punto f.