## Slide 1: Seguimiento y Control Financiero Tercer Concurso IDeA en dos etapas Cuarto Concurso de Investigación Tecnológica
Instituciones Privadas

## Slide 2: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
MARCO REGULATORIO
Manual de Declaración de Gastos y Rendición de Cuentas, versión 18.
Convenio suscrito entre CONICYT y las instituciones beneficiarias.
Resolución N°30 año 2015 (Ex-Circular 759) de Contraloría General de la República.
Bases del concurso.

## Slide 3: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS FONDEF |  |  |  |  |  |  | 
 | Seguimiento y Control Científico - Técnico |  |  | Seguimiento y Control Financiero - Contable |  |  |  | 
 | Inicio y Puesta en Marcha | Al inicio del proyecto |  | Declaración de gastos (FONDEF) y Aportes Institucionales |  | Cuatrimestralmente |  | 
 | Incorporación Fecha de Inicio |  |  |  |  |  |  | 
 | Ingreso de Presupuestos Iniciales |  |  |  |  |  |  | 
 | Ingreso de Hitos y Resultados |  |  | Rendiciones de cuentas |  | Semestralmente |  | 
 | Visitas a Terreno | Durante la ejecución del proyecto |  |  |  |  |  | 
 | Cumplimiento Resultado y Acciones |  |  | Revisión final de aportes |  | Al final del proyecto |  | 
 | Informes Científico y Técnico |  |  |  |  |  |  | 
 | Presentación de Avance ante Comité de Área |  |  | Inventarios de Equipos |  | Durante la ejecución del proyecto |  | 
 | Informe Final | Al final del proyecto |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CRONOLOGÍA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS FONDEF

## Slide 5: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Firma de resolución de convenio
Envió de documento de garantía
Informa cuenta corriente exclusiva
Primer Giro de Fondos (Aplica para proyectos IT15)
Primera Garantía (Aplica para Proyectos IT15)
Los documentos en garantía deberán tener una vigencia de a lo menos 150 (ciento cincuenta) días adicionales por cada desembolso o cuota respecto del período a cubrir con ella (1 año).
Este documento deberá ser enviado al Encargado de Garantías en FONDEF
La garantía será validada e incorporada al sistema de Seguimiento y Control.
Contratos empresas asociadas
Envió de Certificados de Ética, Bioética y Bioseguridad (según corresponda)

## Slide 6: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Declaración de Gastos y Aportes
Rendición de Cuentas
Rebaja de Deuda
Giro de Fondos
Constituye deuda con CONICYT

## Slide 7: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
DECLARACIÓN DE GASTOS
1. Director de Proyecto ingresa declaración en S+C
2. Se envía dentro de los 10 días siguientes al periodo a informar
3. Analista FONDEF revisa y hace observaciones en S+C
4. El proyecto tiene 5 días de plazo para responder y enviar rectificación en S+C
5. Analista revisa respuesta y cierra declaración en S+C
RENDICIÓN DE CUENTAS
2. FONDEF valida la rendición y lo envía al SCR
3. La rendición es revisada y se emite un Informe Preliminar
4. Responde observaciones al SCR
5. Se emite Informe Final de Rendición de Cuentas
6. Se rebaja la deuda contable con CONICYT
1. Debe enviar el formulario de rendición original a FONDEF

## Slide 8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Ingreso a Digitación
Selección de Instituciones
Selección de Ítem Financiado
Descripción del documento
Datos tributarios del documentos
Guardar Digitación

## Slide 9
1
2
3
4
Información del Proyecto
Informar periodos a rendir
Resumen de rendición y saldos
Firmas de responsables
Este formulario debe ser acompañado por los siguientes documentos:
Conciliación Bancaria
Cartolas Bancarias
Documentos originales timbrados
CD de respaldo *
2
3
4

## Slide 10: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
2° Giro de Fondos (Aplica para Proyectos IT15-ID15)
Estar al día con la declaración de aportes, según cronograma.
Estar al día con la declaración de hitos y resultados en S+C
Tener aprobado el Informe de Avance Científico-Técnico
Deben enviar nueva garantía de monto equivalente a la deuda actual.
Deben haber declarado y rendido mínimo un 60% del giro anterior.
Segunda Garantía y Renovación (Aplica para Proyectos IT15-ID15)
La garantía debe ser emitida por el monto a girar mas el saldo sin rendir.
Se debe considerar la vigencia de esta como la fecha de término del proyecto + 180 días.
Si el proyecto solicita una prórroga y esta es aceptada, la garantía deberá extenderse por el plazo prorrogado (nueva fecha de término) +180 días.
La garantía debe encontrarse vigente hasta que se finalice la situación financiera y técnica del proyecto.
Si no está rendida y aprobada la rendición por la totalidad del monto que está garantizado, se deberá renovar el documento en garantía. En caso contrario, se procede al cobro de la garantía.
Una vez que se envié el Informe Final del proyecto se liberará la garantía en custodia.

## Slide 11: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
DEUDORES CONICYT
Cada vez que CONICYT realiza un giro de fondos a una institución beneficiaria, está se constituye como en un Deudor de CONICYT.
La institución debe rendir cuentas, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas por CONICYT.
Después de 24 meses de realizado el giro de fondos, si la institución no ha rendido cuentas, la deuda se considera como morosa.
Después de 12 meses de realizado el giro de fondos, si la institución no ha rendido cuentas, la deuda se considera como vencida.
El no envío de la rendición de cuentas implica que el proyecto mantiene la deuda vigente con CONICYT, por ende se debe considerar que esta situación afecta la posible contratación de nuevos proyectos adjudicados por la Institución.

## Slide 12: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Reintegro de fondos (Aplica para Proyectos IT15-ID15)
Saldo no Declarado en Plataforma S+C
Gastos Rechazados por el Sub-departamento de Control de Rendiciones
15 días a contar del envió de la ultima declaración de gastos.
15 días a contar de la emisión del ultimo informe final del Sub-departamento de Control de Rendiciones.
Una vez Finalizado el Proyecto, se deben realizar los siguientes reintegros a CONICYT, a través de un cheque nominativo y cruzado a nombre de CONICYT – FONDEF, o bien, realizar una transferencia electrónica a la cuenta corriente habilitada para este propósito:
Titular : CONICYT – FONDEF
Banco : Banco Estado
Tipo de Cuenta : Cuenta Corriente
N° de Cuenta : 9019871
RUT CONICYT : 60.915.000-9

## Slide 13: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Cuando se cierra la última declaración de gastos y aportes del proyecto, se determina si el proyecto ha enterado sus compromisos referente a los aportes Institucionales y de empresas asociadas.
Se debe enviar la documentación original que respalda los aportes a FONDEF.
Estos documentos serán revisados, si presentan observaciones se emite un informe Preliminar Financiero – Contable, si no presentan observaciones se emite el informe final FONDEF
REVISIÓN FINAL DE APORTES

## Slide 14: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CIERRE FINANCIERO CONTABLE
Se realiza el cierre Financiero del Proyecto.
Si corresponde se solicita el reintegro de fondos por gastos rechazados, dentro de 15 días una vez finalizado el proyecto, el cual deberá ser ingresado a la Cta. Cte. de CONICYT.
Con el Informe Final de la última rendición de cuentas y la revisión de la situación de los aportes, se emite el Informe Final Financiero – Contable FONDEF
Una vez cerrada la última declaración de gastos y aportes, el proyecto debe enviar la última rendición de cuentas y los respaldos en original de los aportes institucionales.

## Slide 15: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
INVENTARIO DE EQUIPOS
Los equipos deben tener adherido el código de inventario institucional y logo FONDEF
El inventario es realizado por un representante de FONDEF (Analista o Ejecutivo)
Los equipos siempre deben estar inventariados por la institución beneficiaria
Se revisan en terreno los equipos declarados y aceptados en Plataforma de S+C
Los equipos deben estar siempre asegurados contra robo, daño o incendio

## Slide 16: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

## Slide 17
Temas Varios

## Slide 18: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Se debe confeccionar y enviar una vez iniciado el proyecto
Debe estar firmado por el Director del Proyecto mas los Representantes Institucionales de las todas Instituciones participantes del proyecto
Se envía a FONDEF para revisión y V°B° del Analista Financiero, Ejecutivo Proyecto y el Encargado de Administración y Finanzas de FONDEF.
Se carga a la plataforma de S+C
CRONOGRAMA DE FUENTES Y USOS

## Slide 19: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

## Slide 20: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Contratación y Adquisiciones (Aplica para proyectos IT15-ID15)
Se requiere licitación pública nacional para compras o contrataciones sobre $15.000.001.
Se requiere 3 cotizaciones para compras o contrataciones entre 500.001 y $15.000.000.
Sólo serán consideradas solicitudes realizadas con anterioridad a la compra. No será autorizada ninguna excepción a la norma, cuando la solicitud sea realizada después de efectuada la compra.
Excepciones al procedimiento de licitación y/o cotización
La solicitud debe ser enviada a través de una carta firmada por el Director del Proyecto al Encargado de Administración y finanzas de FONDEF. En esta carta debe hacerse referencia a una o más de las causales de excepción, explicando concretamente por qué es aplicable esta causal a la compra en cuestión; de ser necesario, debe adjuntarse documentación de respaldo. Serán rechazadas solicitudes que no cumplan con estos requerimientos.
El Encargado de Administración y finanzas de FONDEF analizará y evaluara si procede la excepción, en consulta con el ejecutivo de proyecto correspondiente y si es necesario con el Comité de Área de FONDEF correspondiente, informándole al Director de Proyecto su decisión a través de una carta con copia al Representante Institucional, al ejecutivo de proyecto y al Analista financiero-contable a cargo del proyecto.
La carta de autorización, como los antecedentes previos, deben ser guardados junto a los documentos de respaldo de la compra y deben ser presentados en las rendiciones de cuentas y eventualmente en las auditorías realizadas por el Dpto. de Auditoría Interna de CONICYT y la Contraloría General de la República.

## Slide 21
1
2
3
4
Identificación del proyecto
Versión del documento
Individualización del personal del proyecto
Firma del responsable
1
2
3
4

## Slide 22
CERTIFICADO DE APORTES NO INCREMENTALES CERTIFICADO N°…… Fecha: CODIGO PROYECTO: NOMBRE BENEFICIARIA, EMPRESA O ENTIDAD APORTANTE: (NOMBRE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE LA BENEFICIARIA O GERENTE GENERAL O DIRECTIVO DE LA ENTIDAD ASOCIADA) de (NOMBRE ENTIDAD), certifica que la empresa o institución realizó aportes al proyecto FONDEF, código (CODIGO PROYECTO) cuyo título es (TITULO PROYECTO), por un monto equivalente a $ entre los el mes de…. de 20.. y el mes de de…. de 20.. Este monto está respaldado por la o las memorias de cálculo que se anexan a este certificado. (Si es el caso, se debe agregar: En pesos chilenos este monto equivale a $ según la siguiente tasa de conversión) ____________________________________________ Nombre Representante Institucional de la beneficiaria, Cargo: Gerente General de empresa, o directivo de la entidad asociada Beneficiaria, Empresa o Entidad Asociada

## Slide 24: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
LINK DOCUMENTOS RELEVANTES

## Slide 25: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CONTACTOS
Encargado de Administración y Finanzas FONDEF Iván Muñoz 223654561 imunoz@conicyt.cl
Analistas Financiero Contable Paulina Rubio 223654557 parubio@conicyt.cl
Felipe Urra 223632684 furra@conicyt.cl
Jenifer Vera 223654617 jvera@conicyt.cl
Victor Fernández 223632696 vfernandez@conicyt.cl
Secretaria Administración y Finanzas FONDEF
Yanina Gutiérrez 223654548 ygutierrez@conicyt.cl
Encargada de Garantías FONDEF
María Angelica Sanchez 223654584 msanchez@conicyt.cl
Encargado de Cuentas Corrientes
Juan Pablo Albarrán 223654493 jvera@conicyt.cl

## Slide 26: Proyectos ID15 - IT15 Programa FONDEF Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CONTACTOS
Encargada de Seguimiento y control FONDEF Consuelo Bruno 223654420 cbruno@conicyt.cl
Ejecutivos de Proyecto
Alfredo Liu 223654549 aliu@conicyt.cl
Pedro Cotal 223632614 pcotal@conicyt.cl
Cristian Lagos 223654560 clagos@conicyt.cl
Francisco Vargas 223654606 fvargasb@conicyt.cl
Pamela Reyes 223654595 preyes@conicyt.cl
Danisa Chelén 223654546 dchelen@conicyt.cl
Romina Cataldo 223654550 rcataldo@conicyt.cl
Andrea Hinojosa 223632615 ahinojosa@conicyt.cl
David Cerna 223654588 dcerna@conicyt.cl
Eric Pareja 223654541 epareja@conicyt.cl
Luis Jaqui 223654551 ljaqui@conicyt.cl
Secretaria Seguimiento y Control FONDEF
Alejandra Gajardo 223654544 agajardo@conicyt.cl